Приложение 3

к приказу МКОУ ХМР «СОШ д.Согом»

№340-О от 22.09.2022г.

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»

на 2022 – 2024 учебный год

| № 1. | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельности по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | апрель-май | Горбунова В.И. директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКОУ ХМР «СОШ д. Согом». | 1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МКОУ ХМР «СОШ д. Согом». 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве МКОУ ХМР «СОШ д. Согом». 3.Разработка и утверждение Целевой модели наставничества МКОУ ХМР «СОШ д. Согом». 4.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКОУ ХМР «СОШ д. Согом». 5.Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МКОУ ХМР «СОШ д. Согом». | апрель-май | Горбунова В.И. директор школы, администрация школы |
| 2. |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | апрель-май | Вахрушева С.А. заместитель директора, учитель русского языка и литературы |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Май | Горбунова В.И. директор школы |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | Май, июнь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. 6. Информирование внешней среды. | Май, июнь | Горбунова В.И., директор школы, администрация школы, классные руководители |
|  | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Май, июнь | Гизатулина Е.В. заместитель директора по ВР |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Май, июнь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |
|  | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Май, июнь | Вахрушева С.А., Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Июнь | Горбунова В.И., директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Май, июнь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |
|  | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | август | Вахрушева С.А., заместитель директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | август | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы заместитель директора |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | август | Горбунова В.И. директор школы |

|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | август –сентябрь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы, заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встреч наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь | Горбунова В.И., директор школы |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь | Наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Сентябрь | Педагог - психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение учебного года. | Наставники |

| 7. |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Организация связи для анкетирования. Форматы анкет обратной промежуточной оценки | Январь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Январь | Горбунова В.И., директор школы |
|  |  |  | 4.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников,тинформации на сайтах школы и организаций-партнеров. 5.Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Январь | Вахрушева С.А., учитель русского языка и литературы Гизатулина Е.В., кураторы целевой модели |